## TASK
Priority | Task | Owner | User History | Start Time | End Time | % Ended
| Listar todos las camapañas creadas | David | Crear campaña | 2021-03-20 | 2021-03-23
| Editar una campaña ya creada | David | Crear campaña | 2021-03-21 | 2021-03-23
| Eliminar un campaña creada | David | Crear campaña | 2021-03-22 | 2021-03-23
| Crear una campaña | David | Crear campaña | 2021-03-23 | 2021-03-23
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Crear Campaña" | David y Rolando | Crear campaña | 2021-03-31 | 2021-03-02 | 90
| Estudiar la forma de crear servicios en el Backed Sails | David |  | 2021-03-22 | 2021-03-23
| Investigar como logear a un usuario desde Facebook, Gmail, LinkedInd | Rolando |  | 2021-04-02 | 2021-04-04
| Investigar como mostrar en una vista de móvil, dentro de una app, código html | Rolando | Crear Información Mutimedia | 2021-04-02 | 2021-04-04
| Crear CRUD en Backed para "Añadir Información Multimedia" | Rolando (Dar Tareas a David) | Crear Información Mutimedia | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 60
| Implementar en el backed de la inserción automática de la Información Multimedia de una Campaña | Rolando | Crear Información Mutimedia | 2021-04-06 | 2021-04-07
| Diseñar e Implementar Interfaz gráfica de "Añadir Informacion Multimedia" | David y Rolando | Crear Información Mutimedia | 2021-04-07 | 2021-04-09
| Implementar interfaz grráfica de "Añadir Información Multimedia" | David | Crear Información Mutimedia | 2021-03-25 | 2021-03-26
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Añadir Información Multimedia" | David | Crear Información Mutimedia | 2021-03-26 | 2021-03-26
| Editar un elemento de la Información Multimedia de una Campaña | David | Crear Información Mutimedia | 2021-03-26 | 2021-03-28
| Eliminar la información multimedia de una campaña | David | Crear Información Mutimedia | 2021-03-26 | 2021-03-28
| Implementar "Listar Temas" de la Información Multimedia de una Campaña | David | Crear Información Mutimedia | 2021-03-25 | 2021-03-25
| Implementar Vista Previa de "Vista Previa de Información Multimedia" | David | Crear Información Mutimedia | 2021-03-28 | 2021-03-28
| Probar Historia de Usuario "Añadir Información Multimedia" | Neo, Duvalon, Daniela y Dionis | Crear punto de Interés Geográfico | 2021-03-29 | 2021-03-29
| Implementar en el backed de la inserción automática de la Información de Puto de Interés Geográfico de una campaña | Rolando | Crear punto de Interés Geográfico | 2021-04-11 | 2021-04-14 | 20
| Investigar como integrar en una app los servicios de un GIS como Geoserver empleando Leaflet | Rolando | Crear punto de Interés Geográfico |  |  | 25
| Investigar como integrar en una app los servicios de google map | Rolando | Crear punto de Interés Geográfico |  |  | 50
| Diseñar e Implementar Interfaz gráfica de "Configurar punto de interés" | David y Rolando | Crear punto de Interés Geográfico
| Crear Ventana de Dialogo de Crear punto de interés | Rolando | Crear punto de Interés Geográfico
| Implementqr CRUD en el Backed de "Configurar puntos de interes" | Rolando | Crear punto de Interés Geográfico
| Implementar "Listar Puntos de Interés" de una Camapaña | David | Crear punto de Interés Geográfico
| Implementar Editar puntos de Interés | David | Crear punto de Interés Geográfico
| Implementar Eliminar punto de Interés | David | Crear punto de Interés Geográfico
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Configurar puntos de Interés" | David y Rolando | Crear punto de Interés Geográfico
| Probar Historia de Usuario "Configurar punto de Interés" | Neo, Duvalon, Daniela y Dionis | Crear punto de Interés Geográfico
| Crear interfaz para crear juego de preguntas y respuestas | David y Rolando | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Implementar en el backend de la inserción automática de Juego de Preguntas y Respuesta de una Campaña | Rolando | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Implementar interfaz grráfica del Wizard de Crear Juegos de Preguntas y Respuestas de una campaña | David | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Implementar "Listar juegos de preguntas y respuestas" de una campaña | David | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Implementar editar "Juego de preguntas y respuestas" de una campaña | David | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Implementar eliminar "Juego de preguntas y respuestas" de una campaña | David | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Implementqr CRUD en el Backed de "Juego de preguntas y respuestas" | Rolando | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Integrar servicios del Backed y el FrontEnd para "Juego de Preguntas y Respuestas" | David y Rolando | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
| Probar Historia de Usuario "Juego de Preguntas y Respuestas" | Neo, Duvalon, Daniela y Dionis | Crear Juego de Pregunas y Respuestas
Generar App y Contenido
Crear usuario
Crear encuesta

## CONTENT_GENERATOR
Prioridad | HU | Fecha Inicio | Fecha Entrega | %Acabado
Alta | Registrar Campaña |  |  | 99% | Falta Validar Campos, Paleta de Colores y Interfaz Movil para presentar Resuen
Alta | Login |  |  | 90% | Falta Autenticarse por Face,y Google y poder guardar la sesion con gestor de estado
Alta | Registrar Usuario |  |  | 95% | Falta coger datos de Face y Google
Alta | Listar Campañas |  |  | 85% | Falta Implementar Busqueda y Ordenamiento por Columnas.
Alta | Gestionar Geolocalización |  | 2021-04-20 | 75% | FaltaActions en Api y cargar los datos
Alta | Gestionar Temas | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 60% | Falta Implementar UI
Alta | Gestionar Juegos | 2021-04-22 | 2021-04-24 | 15% | Falta Actions en Api, Crear Servicio y finalizar la UI.
Alta | Gestionar Encuesta | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 15% | Falta Actions en Api, Crear Servicio y finalizar la UI.
Alta | Generar Contenido Apk | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 0
Primera Prioridad
Segunda Prioridad